|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Мероприятие | Адресная аудитория | Сроки | Результат |
| Реализация проекта «ОС МДО» | Августовская конференция-2018.  Секция №1 «Муниципальный портфель проектов как ресурс повышения качества образования» | Педагоги муниципальных ОО | 27.08.2018 | Понимание идеи и результатов проекта  Мотивация к участию в проекте.  Круг участников проекта  План реализации проекта на 2018-2019 уч год.  Планирование ПК |
| Заседание рабочей группы | Члены рабочей группы проекта | 27.08.2018 | План работы на учебный год: система мероприятий, ответственные за подготовку |
| Методический семинар «Современные технологии работы с информацией. Интеллект-карта»  (модератор МДОУ №6) | Координаторы ОС.МДО в ОО.  Педагоги муниципальных ОО | 5.09.2018 г  15.00  ОУ №1 | Понимание сути использования технологии в ОП, содержательные и организационные вопросы по Дню МДО |
| Диагностика учебной (познавательной) мотивации | обучающиеся с 5 – 18 лет, педагогические работники, классные руководители | 10-22.09.18 | К.Т. 1 Диагностика детей – участников проекта с определением уровня сформированности мотивации.  Сводная статистика по ОО (норма, ОВЗ) |
| Организация единого дня МДО по теме «Влияние» | ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | 4 неделя сентября | Статистика участников, комплект материалов (фото, методические и дидактические разработки), информация на сайте ОО, МОУО |
| Заседание рабочей группы | Члены рабочей группы проекта | 17.10.2018  14.30  ОУ №1 | Анализ результатов рефлексии участников единого дня МДО |
| Методический семинар « Кластер как технология работы с информацией»  ( модератор МБОУ №4) | Координаторы ОС.МДО в ОО.  Педагоги муниципальных ОО | 1 неделя ноября | Понимание сути использования технологии в ОП, содержательные и организационные вопросы по Дню МДО |
| Организация единого дня МДО по теме «Система» | ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | 4 неделя ноября | Статистика участников, комплект материалов (фото, методические и дидактические разработки), информация на сайте ОО, МОУО |
| Заседание рабочей группы | Члены рабочей группы проекта | 3 неделя января | Анализ результатов рефлексии участников единого дня МДО |
| Методический семинар «Проектная технология»  (модератор ДТДиМ) | Координаторы ОС.МДО в ОО.  Педагоги муниципальных ОО | 1 неделя февраля | Понимание сути использования технологии в ОП, содержательные и организационные вопросы по Дню МДО |
| Организация единого дня МДО по теме «Изменеие» | ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | 4 неделя февраля | Статистика участников, комплект материалов (фото, методические и дидактические разработки), информация на сайте ОО, МОУО |
| Заседание рабочей группы | Члены рабочей группы проекта | 2 неделя марта | Анализ результатов рефлексии участников единого дня МДО |
| Методический семинар « Кейс-технология»  (модератор – МБОУ СОШ №1) | Координаторы ОС.МДО в ОО.  Педагоги муниципальных ОО | 4 неделя марта | Понимание сути использования технологии в ОП, содержательные и организационные вопросы по Дню МДО |
| Организация единого дня МДО по теме «Взаимосвязь | ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | 3 неделя апреля | Статистика участников, комплект материалов (фото, методические и дидактические разработки), информация на сайте ОО, МОУО |
| Диагностика уровня учебной (познавательной) мотивации | обучающиеся 5-18 лет | 4 неделя апреля | К.Т. 2 Диагностика детей – участников проекта с определением уровня сформированности мотивации.  Сводная статистика по ОО (норма, ОВЗ) |