|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Мероприятие | Адресная аудитория | Сроки | Результат |
| Реализация проекта «ОС МДО» | Августовская конференция-2018. Секция №1 «Муниципальный портфель проектов как ресурс повышения качества образования» | Педагоги муниципальных ОО  | 27.08.2018 | Понимание идеи и результатов проектаМотивация к участию в проекте.Круг участников проектаПлан реализации проекта на 2018-2019 уч год.Планирование ПК |
| Заседание рабочей группы | Члены рабочей группы проекта | 27.08.2018 | План работы на учебный год: система мероприятий, ответственные за подготовку |
| Методический семинар «Современные технологии работы с информацией. Интеллект-карта»(модератор МДОУ №6) | Координаторы ОС.МДО в ОО.Педагоги муниципальных ОО |  5.09.2018 г15.00 ОУ №1 | Понимание сути использования технологии в ОП, содержательные и организационные вопросы по Дню МДО |
| Диагностика учебной (познавательной) мотивации | обучающиеся с 5 – 18 лет, педагогические работники, классные руководители | 10-22.09.18 | К.Т. 1 Диагностика детей – участников проекта с определением уровня сформированности мотивации.Сводная статистика по ОО (норма, ОВЗ) |
| Организация единого дня МДО по теме «Влияние» | ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | 4 неделя сентября | Статистика участников, комплект материалов (фото, методические и дидактические разработки), информация на сайте ОО, МОУО |
| Заседание рабочей группы | Члены рабочей группы проекта | 17.10.201814.30 ОУ №1 | Анализ результатов рефлексии участников единого дня МДО |
| Методический семинар « Кластер как технология работы с информацией»( модератор МБОУ №4) | Координаторы ОС.МДО в ОО.Педагоги муниципальных ОО | 1 неделя ноября | Понимание сути использования технологии в ОП, содержательные и организационные вопросы по Дню МДО |
| Организация единого дня МДО по теме «Система» | ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | 4 неделя ноября | Статистика участников, комплект материалов (фото, методические и дидактические разработки), информация на сайте ОО, МОУО |
| Заседание рабочей группы | Члены рабочей группы проекта | 3 неделя января | Анализ результатов рефлексии участников единого дня МДО |
| Методический семинар «Проектная технология»(модератор ДТДиМ) | Координаторы ОС.МДО в ОО.Педагоги муниципальных ОО | 1 неделя февраля | Понимание сути использования технологии в ОП, содержательные и организационные вопросы по Дню МДО |
| Организация единого дня МДО по теме «Изменеие» | ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | 4 неделя февраля | Статистика участников, комплект материалов (фото, методические и дидактические разработки), информация на сайте ОО, МОУО |
| Заседание рабочей группы | Члены рабочей группы проекта | 2 неделя марта | Анализ результатов рефлексии участников единого дня МДО |
| Методический семинар « Кейс-технология»(модератор – МБОУ СОШ №1) | Координаторы ОС.МДО в ОО.Педагоги муниципальных ОО | 4 неделя марта | Понимание сути использования технологии в ОП, содержательные и организационные вопросы по Дню МДО |
| Организация единого дня МДО по теме «Взаимосвязь | ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | 3 неделя апреля | Статистика участников, комплект материалов (фото, методические и дидактические разработки), информация на сайте ОО, МОУО |
| Диагностика уровня учебной (познавательной) мотивации | обучающиеся 5-18 лет | 4 неделя апреля | К.Т. 2 Диагностика детей – участников проекта с определением уровня сформированности мотивации.Сводная статистика по ОО (норма, ОВЗ) |